## Schedule
|  | 想定 | 実績 | 5/28 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/11 |  |  |  | 6/17 |  |  |  |  | 6/24 |  |  |  | 7/1 |  |  | 7/8 | 7/9 |  |  |  |  | 7/16
事前準備 | 要件定義 | 2 | 1 |  | 1
設計 | DB設計・API設計 | 2 | 1 |  |  | 1
実装（BE） | ダミーデータをDBへの取り込み | 1 | 1 |  |  |  | 1
| MySQLからPostgresへ変更 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| サーバサイドコーディング(TDD) | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
実装（FE） | Page, Component, Redux State/Action | 4 | 2 | [11 empty] | 1 | 1
| XDによる画面の作成 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
| 環境構築（webpack,babel,jestほか） | 1 | 0.5 | [13 empty] | 1
| Componentの作成 | 10 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| 認証まわりの実装 | 3 | [23 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
実装（BE） | FirebaseのStorage,Function | [29 empty] | 1
| Kubenetes, Docker環境構築 | 5 | [10 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 2 | 2 | 2
Note on L7: 3時間
Note on N7: 半日
Note on T8: 半日
Note on T9: 半日
Note on U9: 2h
Note on U10: 4h
Note on U11: 半日
Note on Y11: 21：30まで残業
Note on AC11: 半日のみ
Note on P14: Kubernetesの環境構築（Ingress, Service,Deployment）
Note on Q14: HTTPSまわりの設定 （証明書自動取得、HTTPSへのリダイレクト）

## DB
order | table | column | datatype | Default | PK | NN | foreign key | foreign key option | index
1 | users | id | VARCHAR(28) |  | Yes | -
2 | users | display_name | VARCHAR(45) |  |  | Yes
2 | users | is_admin | BOOLEAN | FALSE |  | Yes
3 | posts | id | SERIAL |  | Yes | -
4 | posts | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE | posts_user_id_idx
5 | posts | old_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
6 | posts | new_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
7 | posts | description | VARCHAR(500)
8 | posts | shoot_date | DATE |  |  | Yes
9 | posts | geom | GEOMETRY |  |  | Yes |  |  | posts_geom_idx (GIST)
11 | posts | view_count | INT | 0 |  | Yes
12 | posts | created_at | timestamp | current_timestamp |  | Yes
12 | likes | post_id | INT |  | Yes | - | posts.id | CASCADE
13 | likes | user_id | VARCHAR(28) |  | Yes | - | users.id | CASCADE
14 | comments | id | SERIAL |  | Yes | -
15 | comments | post_id | INT |  |  | Yes | posts.id | CASCADE
16 | comments | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE
17 | comments | datetime | TIMESTAMP |  |  | Yes
18 | comments | comment | VARCHAR(2000) |  |  | Yes

## API
Order | path | Method | description | middleware | query params | body | returns （*はmodelタブを参照） | response code | controller | view | notes
1 | /users | POST | サインイン/サインアップ | authentication. checkToken |  | displayName | UserStore | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない 400: 'email is not verified yet' ・メールの認証が未済 | users.getOrCreateUser
1 | /users/token | GET | トークンからユーザ情報を取得 | authentication. checkToken |  |  | UserStore | 400: 'user not found' ・ユーザが見つからなかったとき | users.getUserByToken | get_users
2 | /users/{users.id} | GET | ユーザを取得 |  |  |  | UserStore | 400: 'user not found' ユーザが見つからない場合 | users.getUser | get_users
3 | /users/{users.id} | PUT | ユーザを更新 | authentication. checkToken |  | displayName |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 | users.updateUser
4 | /users/{users.id} | DELETE | ユーザを削除 | authentication. checkToken |  |  |  | 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 400: 'No data returned from the query.' ・ユーザが見つからなかったとき | users.deleteUser
5 | /posts | GET | ポスト群を取得 |  | user_id? display_name? description? min_date? max_date? lng,lat,radius? - radiusはmeterで min_view_count? max_view_count? min_liked_count? max_liked_count? min_comments_count? max_comments_count? limit? |  | [Post] |  | posts.getPosts | get_posts
6 | /posts | POST | ポストを作成 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description? shootDate lng lat | *Post.postId | 400: 'Some key is missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.createPost
7 | /posts | DELETE | ポスト群を削除 | authentication. checkToken |  | postIds: [number] |  | 400: 'post ids are missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき 400: 'some posts were not deleted' 一部のポストを削除できなかったとき | posts.deletePosts
8 | /posts/{posts.id} | GET | ポストを取得 |  | user_id? (指定した場合はlikeStatusをReturnに含める) |  | *Post - comments:[*Comment] - likeStatus? | 400: 'post not found' ポストが見つからなかったとき | posts.getPost | get_comments | 呼び出されるごとにposts.view_countを1増やす
9 | /posts/{posts.id} | PUT | ポストを更新 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat | *Post | 400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.updatePost
10 | /posts/{posts.id} | DELETE | ポストを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deletePost
11 | /posts/{posts.id}/comments | GET | ポストのコメント群を取得 |  |  |  | [*Comment] |  | posts.getComments | get_comments | GET /posts/{posts.id}で代用 一応残すが使わない
12 | /posts/{posts.id}/comments | POST | ポストにコメントを作成する | authentication. checkToken |  | comment |  | 400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.createComment
13 | /posts/{posts.id}/like/toggle | POST | ポストにいいねをする、またはやめる | authentication. checkToken |  |  | likeStatus: boolean |  | posts.toggleLike
14 | /posts/{posts.id}/increment_view_count | POST | ポストの再生回数を1つ増やす |  |  |  | viewCount: number 1増やした後のview_count | 400: 'No data returned from the query.' ポストが見つからないとき（pgPromiseによるメッセージ） | posts.incrementViewCount |  | GET /posts/{posts.id}で代用 一応残すが使わない
15 | /posts/comments/{comments.id} | PUT | コメントを更新 | authentication. checkToken |  | comment |  | "400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.updateComment
16 | /posts/comments/{comments.id} | DELETE | コメントを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deleteComment
| 共通 | [6 empty] | 400: string ・データベースからエラーが返された場合

## API_middleware
| headers | if fail
authentication.checkToken | authorization | 401: authorization headerがないとき 400: その他エラー

## model
name | content
User | userId: string displayName: string isAdmin: boolean earnedLikes: number earnedComments: number earnedViews: number
Post | postId userId oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat viewCount createdAt displayName likedCount commentsCount likeStatus?
Comment | commentId postId userId datetime comment displayName
FilterCriterion | userId displayName description minDate maxDate lng lat radius minViewCount maxViewCount minLikedCount maxLikedCount minCommentsCount maxCommentsCount limit

## Pages and Components
page | path | component name | displays (*はmodelタブを参照) |  | require auth | function | required props | lifecycle method （=> redux action） | component action （=> redux action） | component state | required component & passing props （=> redux action）
- |  | App |  |  |  | React-routerでルーティングを行う。 ReduxとConnectする唯一のコンポーネントとなり、子コンポーネントにすべてのRedux State, Redux Actionsを渡す | (store) user.userId | componentDidMount => fetchUserInfo |  |  | (すべてのコンポーネント) *: this.props.*
|  | AuthCheck |  |  |  | サインインした状態であれば子コンポーネントを表示する。 サインアウトした状態であれば、サインインを促す文章を表示する。 | (store) user.userId
ヘッダ | - | Header | ・アプリのタイトルロゴを表示 ・サインイン状態であればユーザ名を表示 ・サインアウト状態であれば認証画面へのリンクを表示 |  |  |  | (store) user.userId |  | toggleMenu | isMenuOpen | (Menu) isOpen: state.isMenuOpen onOpen: toggleMenu onClose: toggleMenu isUserAuthorized: store.user.userId
メニュー | - | Menu | ・「閲覧（全部）」へのリンク ・「投稿」へのリンク ・「アカウント管理」へのリンク ・「投稿管理（全部）」へのリンク |  |  | ユーザは、各画面へ遷移することができる （左スライドメニューとする。PCでは常に表示） | isOpen: boolean isUserAuthorized: boolean onClose: callback
ランディング | / | PageLanding | ・「認証」へのリンク ・サービスの概要説明 |  |  | ユーザは、このサービスの概要を知ることができる
認証 | /auth | PageAuth | サインアップ、サインインについて、それぞれGoogle, Facebook, メールでのログインする機能を表示する |  |  | ユーザは、サインアップ/サインイン（Google¦Facebook）ができる
閲覧（全部-リスト） | /all-grid /all-map | PageViewPosts | PageViewPostsGrid PageViewPostsMap | PagePostsView |  | this.props.location.pathnameによってグリッド表示と地図表示を切り替える。 切り替えるためのタブを表示する。 タブを切り替えた際にhistoryを更新する。 | (store) posts | componentDidMount => fetchAllPosts |  | tabNumber isFilterOpen | (PostGridItem) post: *Post (Filter) isOpen: state.isFilterOpen criterion: store.posts.allFilter onClose,onFilter: state.isFilterOpen=false => filterAllPosts
閲覧（全部-リスト） |  | PageViewPostsGrid |  | PagePostsViewGrid |  | ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる | [*Post] |  |  |  | (PostGridItem) post: *Post
閲覧（全部-地図） |  | PageViewPostsMap |  | PagePostsViewMap |  | ユーザは、地図表示により投稿を一覧で見れる ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる | [*Post]
閲覧（一部） | /post/:postId | PageViewPost | ・*Post ・ユーザ自身のデータであれば編集・削除ボタンを表示 ・コメント一覧 ・コメント作成欄 ・*Comment ・ユーザ自身のデータであれば編集・削除ボタンを表示 | PagePost PagePostView |  | ユーザは、2枚の写真をスライダで比較しながら閲覧できる ユーザは、投稿のメタ情報・統計情報を閲覧できる ユーザ及び管理者は、自身の投稿であれば「編集」ボタンを押して編集画面に遷移できる | (store) posts.currentPost | componentDidMount => fetchPost（サインイン状態の場合はユーザIDを第二引数に渡すこと） | fetchPost addComment | *Post comment(記入中のコメント) | (PageViewPostComments) comments: store.currentPost.comments onCreateComment => createComment onEdit => editComment onDelete => deleteComment (StatsBadge) いいね用 icon count: store.currentPost.likedCount showWithBox: true onClick => toggleLike（サインイン状態なら） clickable: True（サインイン状態なら） active: store.currentPost.likeStatus (StatsBadge) コメント数用 icon count: store.currentPost.commentsCount showWithBox: true (StatsBadge) 閲覧数用 icon count: store.currentPost.viewCount showWithBox: true
閲覧（一部） | - | PageViewPostComments |  | PagePostViewComment |  | コメント群を表示 コメント作成欄を表示 コメントが500文字を超えたら警告を表示 ユーザは、個別のコメントを閲覧できる ユーザは、個別のコメントを編集・削除できる | user: UserStore, post: Post, createComment: deleteComment: |  | handleCreateComment => createComment | comment
編集 | /post/:postId/edit | PageEditPost | ・*Post | PagePostEdit | yes | ユーザは、自身の投稿を編集・削除できる 管理者は、すべての投稿を編集・削除できる | (store) posts.currentPost | componentDidMount => fetchPost | onEditPost => editPost onDeletePost => deletePost
投稿 | /post/create | PageCreatePost | ・ドロップ可 ・写真2枚の選択、撮影 ・説明文入力欄 ・撮影日選択欄 ・緯度経度の選択欄（写真から、地図から） | PageCreatePost | yes | ユーザは、2枚の写真を投稿できる。（カメラで撮影orファイルを添付） ユーザは、写真をドロップしてアップロードできる。 ユーザは、メタ情報を付与できる。 このうち、位置情報については、写真から取得するか、現在位置から取得できる。 |  |  | createPost(成功時はPageViewPostページへ移動)
アカウント管理 | /account | PageManageAccount | ・*User ・displayNameの変更ボタン ・各プロバイダとの紐付けボタン |  | yes | ユーザは、アカウント名を編集できる ユーザは、自分のアカウントを削除できる ユーザは、アカウントでの投稿の統計情報のトータルを見れる | (store) user.displayName |  | onUpdateUser => updateUserInfo onDeleteUser => deleteUser | isEditMode
投稿管理（全部） | /account/posts | PageManagePosts | ・チェックした項目に対するアクションメニュー（削除） |  | yes | ユーザは、自分の複数の投稿を一括して削除できる ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる 管理者は、ユーザのできることに加え、すべての投稿を一括して削除できる |  |  | => fetchMyPosts deletePosts selectMyPosts selectMyPostsAll selectMyPostsReset
- |  | Filter | ・*FilterCriterion |  |  | ユーザは、投稿を[検索条件]によりフィルタできる フィルタを表示（右スライドメニューとする。PCでは常に表示） | isOpen onClose criterion: *FilterCriterion onFilter: callback(*FilterCriterion)
|  | StatsBadge | アイコン＋数字 |  |  | ・いいね数、コメント数、閲覧数などを、アイコン＋数字の形式で表示する。 ・周りを囲むボックスの有無を選択できる ・ボタンを押したときの動作を設定できる ・ボタンとして押せるかどうか見た目で判断できる ・アクティブ状態（すでにいいねした状態など）を見た目で表現できる | icon: "like"¦"comment"¦"view" count: Number size?: "small"¦"normal" showWithBox?: boolean clickable?: boolean onClick?: callback active?: boolean
|  | SnackbarService | メッセージを表示 |  |  |  | (store) app.snackbarQueue |  | => reduceSnackbarQueue
|  | ProgressService | メッセージを表示 |  |  |  | (store) app.inProgress

## redux states
user | userId
| token |  | from firebase
displayName
isAdmin
| emailVerified |  | from firebase
earnedLikes
earnedComments
earnedViews
posts | all | [Post]
| allFilter | FilterCriterion
| limitCountOfGrid | number
| myPosts | [Post]
| myPostsSelected | [Post.postId]
| currentPost | Post
App | snackbarQueue | [string]
| tasksInProgress | [string]
| mapLat | number
| mapLng | number
| mapZoomLevel | number

## redux actions
| junle | action | args | payload | do |  | toast message | redirected path when action is complete | dependency
initAuth
ok | users | getOrCreateUserInfo | token: string |  |  | GET_OR_CREATE_USER_INFO_SUCCESS GET_OR_CREATE_USER_INFO_FAIL
ok | users | fetchUserInfo | user: UserStore |  | GET /users/{users.id} | FETCH_USER_INFO_SUCCESS FETCH_USER_INFO_FAIL
ok | users | updateUserInfo | user: UserStore newUserInfo: NewUserInfo |  | PUT /users/{users.id} fetchUserInfo() | UPDATE_USER_INFO_SUCCESS UPDATE_USER_INFO_FAIL | ユーザ情報を更新しました ユーザ情報の更新に失敗しました |  | fetchUserInfo
ok | users | deleteUser | user: UserStore callback: any => any |  | DELETE /users/{users.id} | DELETE_USER_SUCCESS DELETE_USER_FAIL | ユーザを削除しました ユーザの削除に失敗しました | /
signInWithGoogle
signInWithFacebook
|  | signInWithEmail | email: string password: string
|  | signUpWithEmail | email: string, password: string, displayName: string,
sendEmailVerification
|  | resetPassword | email: string
OK | users | signOutUser | callback: any => any |  |  | SIGN_OUT_USER_SUCCESS SIGN_OUT_USER_FAIL | サインインしました サインインに失敗しました | /
ok | posts | fetchAllPosts | criterion: FilterCriterion | [*Post] | store.posts.allFilterを更新 GET /posts（フィルタ条件により検索） redux state(posts.all)の更新 | FETCH_ALL_POSTS_SUCCESS FETCH_ALL_POSTS_FAIL
| posts | filterAllPosts | criterion: FilterCriterion |  | redux state(posts.allFilter)の更新 fetchAllPosts() |  |  |  | fetchAllPosts
ok | posts | fetchPost | postId: number | Post | redux state(posts.currentPost)の削除 GET /posts/{posts.id} redux state(posts.currentPost)の更新 | FETCH_POST_START FETCH_POST_SUCCESS FETCH_POST_FAIL | 投稿の取得に失敗しました
ok | posts | createPost | user: UserStore newPost: NewPost callback: any=>any |  | firebaseへのアップロード POST /posts fetchPost() | CREATE_POST_SUCCESS CREATE_POST_FAIL | 投稿を作成しました 投稿の作成に失敗しました | /post/:postId | fetchPost
ok | posts | editPost | user: UserStore newPost: EditPost successCallback: any => any |  | firebaseへのアップロード PUT /posts fetchPost() |  | 投稿を更新しました。 投稿の更新に失敗しました | /post/:postId | fetchPost
ok | posts | deletePost | postId: *Post.postId |  | DELETE /posts/{posts.id} fetchAllPosts() fetchMyPosts() |  | 投稿を削除しました。 投稿の削除に失敗しました。 | / | fetchAllPosts fetchMyPosts
ok | posts | deletePosts | user: UserStore postIds: Array<number> | [*Post.postId] | DELETE /posts fetchMyPosts() | DELETE_MY_POSTS_SUCCESS DELETE_MY_POSTS_FAIL | ●件の投稿を削除しました。 投稿の削除に失敗しました。 |  | fetchMyPosts
| posts | increaseLimitCountOfGrid |  |  |  | INCREASE_LIMIT_COUNT_OF_GRID
ok | posts | fetchMyPosts | user: UserStore | [*Post] | GET /posts/自ユーザID redux state(posts.myPosts)の更新 | FETCH_MY_POSTS_SUCCESS FETCH_MY_POSTS_FAIL
ok | posts | selectMyPosts |  | [*Post.postId] | redux state(posts.myPostsSelected)の更新 | SELECT_MY_POSTS
ok | posts | selectMyPostsAll |  |  | redux state(posts.myPostsSelected)の更新 | SELECT_MY_POSTS_ALL
ok | posts | selectMyPostsReset |  |  | redux state(posts.myPostsSelected)の更新 | SELECT_MY_POSTS_RESET
ok | comment | createComment | user: UserStore postId: number comment: string |  | POST /posts/{posts.id}/comments fetchPost() | CREATE_COMMENT_SUCCESS CREATE_COMMENT_FAIL | コメントの作成に失敗しました。 |  | fetchPost
ok | comment | deleteComment | user: UserStore commentId: number |  | DELETE /posts/comments/{comments.id} fetchPost() |  | コメントの削除に失敗しました。 |  | fetchPost
ok | like | toggleLike | user: UserStore post: Post |  | POST /posts/{posts.id}/toggle_like fetchPost() |  | いいねができませんでした。 |  | fetchPost
ok | general | reduceStackbarQueue |  |  | redux state(app.snackbarQueue)の先頭を削除 | REDUCE_SNACKBAR_QUEUE
ok | general | addSnackbarQueue | string
ok | general | startProgress |  |  |  | START_PROGRESS
ok | general | finishProgress |  |  |  | FINISH_PROGRESS

## ENV
環境変数
POSTGRES_DEV_PASS | 開発用posgresの管理者パスワード
TRAVELR_DB_DEV_PASS | 開発用DBのパスワード
FIREBASE_PRIVATE_KEY | firebaseのサーバ側プライベートキー