## Schedule
|  | 想定 | 実績 | 5/28 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/11 |  |  |  |  | 6/17 |  |  |  |  | 6/24
事前準備 | 要件定義 | 2 | 1 |  | 1
設計 | DB設計・API設計 | 2 | 1 |  |  | 1
実装（BE） | ダミーデータをDBへの取り込み | 1 | 1 |  |  |  | 1
| MySQLからPostgresへ変更 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| サーバサイドコーディング(TDD) | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
実装（FE） | XDによる画面の作成 | 2 | [11 empty] | 2 | 2
| ReduxのState | 1 | [13 empty] | 2
| ReduxのAction | 1 | [14 empty] | 2
| Componentの構成検討 | 1 | [15 empty] | 2
| Componentの作成 | 5 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
実装（BE） | Kubenetes, Docker環境構築 | 5 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
Note on L7: 3時間
Note on N7: 半日

## DB
order | table | column | datatype | Default | PK | NN | foreign key | foreign key option | index
1 | users | id | VARCHAR(28) |  | Yes | -
2 | users | display_name | VARCHAR(45) |  |  | Yes
2 | users | is_admin | BOOLEAN | FALSE |  | Yes
3 | posts | id | SERIAL |  | Yes | -
4 | posts | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE | posts_user_id_idx
5 | posts | old_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
6 | posts | new_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
7 | posts | description | VARCHAR(500)
8 | posts | shoot_date | DATE |  |  | Yes
9 | posts | geom | GEOMETRY |  |  | Yes |  |  | posts_geom_idx (GIST)
11 | posts | view_count | INT | 0 |  | Yes
12 | likes | post_id | INT |  | Yes | - | posts.id | CASCADE
13 | likes | user_id | VARCHAR(28) |  | Yes | - | users.id | CASCADE
14 | comments | id | SERIAL |  | Yes | -
15 | comments | post_id | INT |  |  | Yes | posts.id | CASCADE
16 | comments | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE
17 | comments | datetime | TIMESTAMP |  |  | Yes
18 | comments | comment | VARCHAR(2000) |  |  | Yes

## API
Order | path | Method | description | middleware | query params | body | returns （*はmodelタブを参照） | response code | controller | view | notes
1 | /users | POST | ユーザを作成 | authentication. checkToken |  | displayName:string |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない | users.createUser
2 | /users/{users.id} | GET | ユーザを取得 |  |  |  | *User | 400: 'user not found' ユーザが見つからない場合 | users.getUser | get_users
3 | /users/{users.id} | PUT | ユーザを更新 | authentication. checkToken |  | displayName |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 | users.updateUser
4 | /users/{users.id} | DELETE | ユーザを削除 | authentication. checkToken |  |  |  | 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 400: 'No data returned from the query.' ・ユーザが見つからなかったとき | users.deleteUser
5 | /posts | GET | ポスト群を取得 |  | user_id? display_name? description? min_date? max_date? lng,lat,radius? - radiusはmeterで min_view_count? max_view_count? min_liked_count? max_liked_count? min_comments_count? max_comments_count? |  | [*Post] |  | posts.getPosts | get_posts
6 | /posts | POST | ポストを作成 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description? shootDate lng lat |  | 400: 'Some key is missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.createPost
7 | /posts | DELETE | ポスト群を削除 | authentication. checkToken |  | postIds: [number] |  | 400: 'post ids are missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき 400: 'some posts were not deleted' 一部のポストを削除できなかったとき | posts.deletePosts
8 | /posts/{posts.id} | GET | ポストを取得 |  |  |  | *Post | 400: 'post not found' ポストが見つからなかったとき | posts.getPost
9 | /posts/{posts.id} | PUT | ポストを更新 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat | *Post | 400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.updatePost
10 | /posts/{posts.id} | DELETE | ポストを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deletePost
11 | /posts/{posts.id}/comments | GET | ポストのコメント群を取得 |  |  |  | [*Comment] |  | posts.getComments | get_comments
12 | /posts/{posts.id}/comments | POST | ポストにコメントを作成する | authentication. checkToken |  | comment |  | 400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.createComment
13 | /posts/{posts.id}/toggle_like | POST | ポストにいいねをする、またはやめる | authentication. checkToken |  |  | likeStatus: boolean |  | posts.toggleLike
14 | /posts/{posts.id}/increment_view_count | POST | ポストの再生回数を1つ増やす |  |  |  | viewCount: number 1増やした後のview_count | 400: 'No data returned from the query.' ポストが見つからないとき（pgPromiseによるメッセージ） | posts.incrementViewCount
15 | /posts/comments/{comments.id} | PUT | コメントを更新 | authentication. checkToken |  | comment |  | "400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.updateComment
16 | /posts/comments/{comments.id} | DELETE | コメントを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deleteComment
| 共通 | [6 empty] | 400: string ・データベースからエラーが返された場合

## API_middleware
| headers | if fail
authentication.checkToken | authorization | 401: authorization headerがないとき

## ENV
環境変数
POSTGRES_DEV_PASS | 開発用posgresの管理者パスワード
TRAVELR_DB_DEV_PASS | 開発用DBのパスワード

## model
name | content
User | userId: string displayName: string isAdmin: boolean earnedLikes: number earnedComments: number earnedViews: number
Post | postId userId oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat viewCount displayName likedCount commentsCount
Comment | commentId postId userId datetime comment displayName
FilterCriterion | userId displayName description minDate maxDate lng lat radius minViewCount maxViewCount minLikedCount maxLikedCount minCommentsCount maxCommentsCount

## Pages and Components
page | component name | displays | depends | function | props (*はmodelタブを参照) | actions
ランディング | PageLanding | ・「認証」へのリンク ・サービスの概要説明 |  | ユーザは、このサービスの概要を知ることができる
認証 | PageAuth | サインアップ、サインインについて、それぞれGoogle, Facebook, メールでのログインする機能を表示する |  | ユーザは、サインアップ/サインイン（Google¦Facebook）ができる
メニュー | Menu | ・「認証」へのリンク ・「閲覧（全部）」へのリンク ・「投稿」へのリンク ・「アカウント管理」へのリンク ・「投稿管理（全部）」へのリンク |  | ユーザは、各画面へ遷移することができる （左スライドメニューとする。PCでは常に表示）
閲覧（全部） | PageViewPosts |  | Filter PageViewPostsByList PageViewPostsByMap | ユーザは、地図表示もしくはリスト表示により、投稿を一覧で見れる ユーザは、投稿を[検索条件]によりフィルタできる ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる
- | PageViewPostsByList | [PostsListItem] （チェックボックスなし） | PostsListItem | ポスト群をリスト形式で表示する | posts: [*Post]
- | PageViewPostsByMap |  |  | ポスト群をマップ形式で表示する | posts: [*Post]
閲覧（一部） | PageViewPost | ・写真 ・説明文 ・撮影日 ・場所 ・閲覧数 ・いいね数 ・いいねオンオフ ・Comments ・ユーザ自身のデータであれば編集・削除ボタンを表示 | Comments | ユーザは、2枚の写真をスライダで比較しながら閲覧できる ユーザは、投稿のメタ情報・統計情報を閲覧できる ユーザは、コメントと「いいね」を作成できる ユーザは、コメントを閲覧・編集・削除できる ユーザは、自身の投稿を編集・削除できる 管理者は、ユーザのできることに加え、すべての投稿を編集・削除できる | posts: [*Post]
投稿 | PageCreatePost | ・ドロップ可 ・写真2枚の選択、撮影 ・説明文入力欄 ・撮影日選択欄 ・緯度経度の選択欄（写真から、地図から） |  | ユーザは、2枚の写真を投稿できる。（カメラで撮影orファイルを添付） ユーザは、写真をドロップしてアップロードできる。 ユーザは、メタ情報を付与できる。 このうち、位置情報については、写真から取得するか、現在位置から取得できる。
アカウント管理 | PageManageAccount | ・displayNameの表示・変更 ・獲得したいいね数、コメント数 ・各プロバイダとの紐付けボタン |  | ユーザは、アカウント名を編集できる ユーザは、アカウントでの投稿の統計情報のトータルを見れる ユーザは、現在のアカウントを、他のアカウントプロバイダと紐付けできる。
投稿管理（全部） | PageManagePosts | ・[PostsListItem] （チェックボックスあり） ・チェックした項目に対するアクションメニュー（削除） | Filter PostsListItem | ユーザは、自分の投稿を一覧で見れる ユーザは、自分の複数の投稿を一括して削除できる ユーザは、自分の投稿を[検索条件]によりフィルタできる ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる 管理者は、ユーザのできることに加え、すべての投稿を一括して削除できる
- | Comments | コメント総数を表示 コメント一覧を表示 | Comment | コメント群を表示 | comments: [*Comment]
- | Comment | ユーザ名 コメント日時 コメント内容 ユーザ自身のデータであれば編集・削除ボタンを表示 |  | 個別のコメントを表示 | comment: *Comment | onEdit onDelete
| Like | いいね総数 いいねボタン |  | いいねの総数を確認する いいねを行う、またはやめる | postId: *Post.postId | onToggleLike
- | Filter | user_id display_name description min_date max_date lng,lat,radius min_view_count max_view_count min_liked_count max_liked_count min_comments_count max_comments_count |  | フィルタを表示（右スライドメニューとする。PCでは常に表示） | criterion: *FilterCriterion | onFilter
| PostsListItem | ・写真 ・説明文 ・撮影日 ・場所 ・閲覧数 ・いいね数 ・コメント数 ・チェックボックス（表示有無を選択できる） |  | 単一のポストをリスト表示に適した形で表示する。 表示項目を設定できる。 | posts: [*Post] | onSelect

## redux states
auth | userId
token
displayName
isAdmin
posts | public | [*Post]
| private | [*Post]
| privateSelected | [*Post.postId]
filter | public | *FilterCriterion
| private | *FilterCriterion
・メッセージ管理
・モーダル管理
*はmodelタブを参照

## redux actions
action | args
editComment | postId: *Post.postId comment: string
deleteComment | postId: *Post.postId
toggleLike | postId: *Post.postId
selectPublicPost | postId: *Post.postId
selectPrivatePost | postId: *Post.postId
filterPublicPost | criterion: *FilterCriterion
filterPrivatePost | criterion: *FilterCriterion