## スケジュール
|  | 想定 | 実績 | 5/28 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/11 |  |  |  |  | 6/17 |  |  |  |  | 6/24
事前準備 | 要件定義 | 2 | 1 |  | 1
設計 | DB設計・API設計 | 2 | 1 |  |  | 1
実装（BE） | ダミーデータをDBへの取り込み | 1 | 1 |  |  |  | 1
| MySQLからPostgresへ変更 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| サーバサイドコーディング(TDD) | 3 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
実装（FE） | XDによる画面の作成 | 2 | [9 empty] | 2 | 2
| ReduxのState | 1 | [11 empty] | 2
| ReduxのAction | 1 | [12 empty] | 2
| Componentの構成検討 | 1 | [13 empty] | 2
| Componentの作成 | 5 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
実装（BE） | Kubenetes, Docker環境構築 | 5 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Note on L7: 3時間
Note on N7: 半日

## DB
order | table | column | datatype | Default | PK | NN | foreign key | foreign key option | index
1 | users | id | VARCHAR(28) |  | Yes | -
2 | users | display_name | VARCHAR(45) |  |  | Yes
2 | users | is_admin | BOOLEAN | FALSE |  | Yes
3 | posts | id | SERIAL |  | Yes | -
4 | posts | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE | posts_user_id_idx
5 | posts | old_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
6 | posts | new_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
7 | posts | description | VARCHAR(500)
8 | posts | shoot_date | DATE |  |  | Yes
9 | posts | geom | GEOMETRY |  |  | Yes |  |  | posts_geom_idx (GIST)
11 | posts | view_count | INT | 0 |  | Yes
12 | likes | post_id | INT |  | Yes | - | posts.id | CASCADE
13 | likes | user_id | VARCHAR(28) |  | Yes | - | users.id | CASCADE
14 | comments | id | SERIAL |  | Yes | -
15 | comments | post_id | INT |  |  | Yes | posts.id | CASCADE
16 | comments | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE
17 | comments | datetime | TIMESTAMP |  |  | Yes
18 | comments | comment | VARCHAR(2000) |  |  | Yes

## API
Order | path | Method | description | middleware | query params | body | returns | response code | controller | view | notes
1 | /users | POST | ユーザを作成 | authentication. checkToken |  | displayName:string |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない 400: ・その他、データベースへのコミット時のエラー（ユーザIDがすでに存在する、など） | users.createUser
2 | /users/{users.id} | GET | ユーザを取得 |  |  |  | userId: string displayName: string isAdmin: boolean earnedLikes: number earnedComments: number earnedViews: number | 400: 'user not found' ユーザが見つからない場合 | users.getUser | get_user
3 | /users/{users.id} | PUT | ユーザを更新 | authentication. checkToken |  | displayName |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 400: string ・その他、データベースへのコミット時のエラー | users.updateUser
4 | /users/{users.id} | DELETE | ユーザを削除 | authentication. checkToken |  |  |  | 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 400: 'No data returned from the query.' ・ユーザが見つからなかったとき 400: string ・その他、データベースへのコミット時のエラー | users.deleteUser
5 | /posts | GET | ポスト群を取得 |  | user_id? display_name? description? min_date? max_date? lng,lat,radius? - radiusはmeterで min_view_count? max_view_count? min_liked_count? max_liked_count? min_comments_count? max_comments_count? |  | [ postId userId oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat viewCount displayName likedCount commentsCount ] | 400: string ・その他、データベースへのアクセス時のエラー | posts.getPosts | get_posts
6 | /posts | POST | ポストを作成 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description? shootDate lng lat |  | 400: 'Some key is missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき 400: string ・その他、データベースへのコミット時のエラー | posts.createPost
7 | /posts | DELETE | ポスト群を削除 | authentication. checkToken |  | postIds: [number] | count: number 削除した数 | 400: 'post ids are missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.deletePosts
8 | /posts/{posts.id} | GET | ポストを取得 |  |  |  | postId userId oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat viewCount displayName likedCount commentsCount | 400: 'post not found' ポストが見つからなかったとき 400: string ・その他、データベースへのアクセス時のエラー | posts.getPost
9 | /posts/{posts.id} | PUT | ポストを更新 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat |  |  | posts.updatePost
10 | /posts/{posts.id} | DELETE | ポストを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deletePost
11 | /posts/{posts.id}/comments | GET | ポストのコメント群を取得 |  |  |  | [ commentId postId userId datetime comment displayName ] |  | posts.getComments
12 | /posts/{posts.id}/comments | POST | ポストにコメントを作成する | authentication. checkToken |  | comment |  |  | posts.createComment
13 | /posts/{posts.id}/toggle_like | POST | ポストにいいねをする、またはやめる | authentication. checkToken |  |  | likeStatus: boolean |  | posts.toggleLike
14 | /posts/{posts.id}/increment_view_count | POST | ポストの再生回数を1つ増やす |  |  |  | viewCount: number 1増やした後のview_count | 400: 'No data returned from the query.' ポストが見つからないとき（pgPromiseによるメッセージ） 400: string ・その他、データベースへのアクセス時のエラー | posts.incrementViewCount
15 | /posts/comments/{comments.id} | PUT | コメントを更新 | authentication. checkToken |  | comment |  |  | posts.updateComment
16 | /posts/comments/{comments.id} | DELETE | コメントを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deleteComment

## API_middleware
| headers | if fail
authentication.checkToken | authorization | 401: authorization headerがないとき

## ENV
環境変数
TRAVELR_DB_DEV_PASS | 開発用DBのパスワード | testpass
ID・パス
DBパス | testpass
DBユーザ | root
DBユーザパス | testpass