## Schedule
|  | 想定 | 実績 | 5/28 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/11 |  |  |  | 6/17 |  |  |  |  | 6/24 |  |  |  |  | 7/1 |  |  |  |  | 7/8 |  |  |  |  | 7/15
事前準備 | 要件定義 | 2 | 1 |  | 1
設計 | DB設計・API設計 | 2 | 1 |  |  | 1
実装（BE） | ダミーデータをDBへの取り込み | 1 | 1 |  |  |  | 1
| MySQLからPostgresへ変更 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| サーバサイドコーディング(TDD) | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
実装（FE） | Page, Component, Redux State/Action | 4 | [12 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
| XDによる画面の作成 | 2 | [16 empty] | 2 | 2
| Componentの作成 | 10 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 認証まわりの実装 | 3 | [28 empty] | 2 | 2 | 2
実装（BE） | Kubenetes, Docker環境構築 | 5 | [10 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 2 | 2 | 2
Note on L7: 3時間
Note on N7: 半日
Note on P12: Kubernetesの環境構築（Ingress, Service,Deployment）
Note on Q12: HTTPSまわりの設定 （証明書自動取得、HTTPSへのリダイレクト）

## DB
order | table | column | datatype | Default | PK | NN | foreign key | foreign key option | index
1 | users | id | VARCHAR(28) |  | Yes | -
2 | users | display_name | VARCHAR(45) |  |  | Yes
2 | users | is_admin | BOOLEAN | FALSE |  | Yes
3 | posts | id | SERIAL |  | Yes | -
4 | posts | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE | posts_user_id_idx
5 | posts | old_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
6 | posts | new_image_url | VARCHAR(300) |  |  | Yes
7 | posts | description | VARCHAR(500)
8 | posts | shoot_date | DATE |  |  | Yes
9 | posts | geom | GEOMETRY |  |  | Yes |  |  | posts_geom_idx (GIST)
11 | posts | view_count | INT | 0 |  | Yes
12 | likes | post_id | INT |  | Yes | - | posts.id | CASCADE
13 | likes | user_id | VARCHAR(28) |  | Yes | - | users.id | CASCADE
14 | comments | id | SERIAL |  | Yes | -
15 | comments | post_id | INT |  |  | Yes | posts.id | CASCADE
16 | comments | user_id | VARCHAR(28) |  |  | Yes | users.id | CASCADE
17 | comments | datetime | TIMESTAMP |  |  | Yes
18 | comments | comment | VARCHAR(2000) |  |  | Yes

## API
Order | path | Method | description | middleware | query params | body | returns （*はmodelタブを参照） | response code | controller | view | notes
1 | /users | POST | ユーザを作成 | authentication. checkToken |  | displayName |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない | users.createUser
2 | /users/{users.id} | GET | ユーザを取得 |  |  |  | *User | 400: 'user not found' ユーザが見つからない場合 | users.getUser | get_users
3 | /users/{users.id} | PUT | ユーザを更新 | authentication. checkToken |  | displayName |  | 400: 'display name missing' ・bodyが正しくない 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 | users.updateUser
4 | /users/{users.id} | DELETE | ユーザを削除 | authentication. checkToken |  |  |  | 400: 'param doe's not match authenticated user' ・paramsと認証情報が一致しない場合 400: 'No data returned from the query.' ・ユーザが見つからなかったとき | users.deleteUser
5 | /posts | GET | ポスト群を取得 |  | user_id? display_name? description? min_date? max_date? lng,lat,radius? - radiusはmeterで min_view_count? max_view_count? min_liked_count? max_liked_count? min_comments_count? max_comments_count? |  | [*Post] |  | posts.getPosts | get_posts
6 | /posts | POST | ポストを作成 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description? shootDate lng lat |  | 400: 'Some key is missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.createPost
7 | /posts | DELETE | ポスト群を削除 | authentication. checkToken |  | postIds: [number] |  | 400: 'post ids are missing in body' bodyに必要な要素が足りていないとき 400: 'some posts were not deleted' 一部のポストを削除できなかったとき | posts.deletePosts
8 | /posts/{posts.id} | GET | ポストを取得 |  |  |  | *Post - [*Comment] | 400: 'post not found' ポストが見つからなかったとき | posts.getPost | get_comments | 呼び出されるごとにposts.view_countを1増やす
9 | /posts/{posts.id} | PUT | ポストを更新 | authentication. checkToken |  | oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat | *Post | 400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.updatePost
10 | /posts/{posts.id} | DELETE | ポストを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deletePost
11 | /posts/{posts.id}/comments | GET | ポストのコメント群を取得 |  |  |  | [*Comment] |  | posts.getComments | get_comments | GET /posts/{posts.id}で代用 一応残すが使わない
12 | /posts/{posts.id}/comments | POST | ポストにコメントを作成する | authentication. checkToken |  | comment |  | 400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.createComment
13 | /posts/{posts.id}/toggle_like | POST | ポストにいいねをする、またはやめる | authentication. checkToken |  |  | likeStatus: boolean |  | posts.toggleLike
14 | /posts/{posts.id}/increment_view_count | POST | ポストの再生回数を1つ増やす |  |  |  | viewCount: number 1増やした後のview_count | 400: 'No data returned from the query.' ポストが見つからないとき（pgPromiseによるメッセージ） | posts.incrementViewCount |  | GET /posts/{posts.id}で代用 一応残すが使わない
15 | /posts/comments/{comments.id} | PUT | コメントを更新 | authentication. checkToken |  | comment |  | "400: 'body missing' bodyに必要な要素が足りていないとき | posts.updateComment
16 | /posts/comments/{comments.id} | DELETE | コメントを削除 | authentication. checkToken |  |  |  |  | posts.deleteComment
| 共通 | [6 empty] | 400: string ・データベースからエラーが返された場合

## API_middleware
| headers | if fail
authentication.checkToken | authorization | 401: authorization headerがないとき

## ENV
環境変数
POSTGRES_DEV_PASS | 開発用posgresの管理者パスワード
TRAVELR_DB_DEV_PASS | 開発用DBのパスワード

## model
name | content
User | userId: string displayName: string isAdmin: boolean earnedLikes: number earnedComments: number earnedViews: number
Post | postId userId oldImageUrl newImageUrl description shootDate lng lat viewCount displayName likedCount commentsCount
Comment | commentId postId userId datetime comment displayName
FilterCriterion | userId displayName description minDate maxDate lng lat radius minViewCount maxViewCount minLikedCount maxLikedCount minCommentsCount maxCommentsCount

## Pages and Components
page | path | component name | Type | displays (*はmodelタブを参照) | child component | function | from parent | to child | use store | action handler => 最終的に呼ばれるべき redux actions等 | component state
- |  | App |  |  | すべて | Reduxとバインドし、すべてのRedux StateとRedux Actionを子コンポーネントへ渡す
メニュー | - | Menu |  | ・「認証」へのリンク ・「閲覧（全部）」へのリンク ・「投稿」へのリンク ・「アカウント管理」へのリンク ・「投稿管理（全部）」へのリンク |  | ユーザは、各画面へ遷移することができる （左スライドメニューとする。PCでは常に表示） |  |  |  |  | isMenuOpen
ランディング | / | PageLanding |  | ・「認証」へのリンク ・サービスの概要説明 |  | ユーザは、このサービスの概要を知ることができる
認証 | /auth | PageAuth |  | サインアップ、サインインについて、それぞれGoogle, Facebook, メールでのログインする機能を表示する |  | ユーザは、サインアップ/サインイン（Google¦Facebook）ができる
閲覧（全部-リスト） | /all-list | PageViewPostsList |  |  | Filter PostsList （チェックボックスなし） | ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる |  |  | store.posts.all | componentDidMount => getAllPosts (PostList) posts: store.posts.all isEditable: false (Filter) criterion: store.posts.allFilter onFilter（フィルタ条件を変えるたびに発動） => filterAllPosts
閲覧（全部-地図） | /all-map | PageViewPostsMap |  |  | Filter | ユーザは、地図表示により投稿を一覧で見れる ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる |  |  | store.posts.all | componentDidMount => getAllPosts (Filter) criterion onFilter（フィルタ条件を変えるたびに発動） => filterAllPosts
- |  | Filter | Present | ・*FilterCriterion |  | ユーザは、投稿を[検索条件]によりフィルタできる フィルタを表示（右スライドメニューとする。PCでは常に表示） | criterion: *FilterCriterion onFilter: callback
閲覧（一部） | /post/:postId | PageViewPost |  | ・*Post ・ユーザ自身のデータであれば編集・削除ボタンを表示 | Comments Like | ユーザは、2枚の写真をスライダで比較しながら閲覧できる ユーザは、投稿のメタ情報・統計情報を閲覧できる ユーザ及び管理者は、自身の投稿であれば「編集」ボタンを押して編集画面に遷移できる |  |  | store.posts.currentPost | componentDidMount => getPost (Comments) comments: store.currentPost.comments postId: store.currentPost.postId onCreate => createComment onEdit => editComment onDelete => deleteComment (Like) postId: store.currentPost.postId likedCount: store.currentPost.likedCount onToggle => toggleLike
編集 | /post/:postId/edit | PageEditPost |  | ・*Post |  | ユーザは、自身の投稿を編集・削除できる 管理者は、すべての投稿を編集・削除できる |  |  | store.posts.currentPost | onEditPost => editPost onDeletePost => deletePost
- |  | Comments | Present | ・コメント総数 ・コメント一覧 | Comment | コメント群を表示 コメント作成欄を表示 | comments postId onCreate: callback onEdit: callback onDelete: callback | (Comment) comment onEdit: callback onDelete: callback
- |  | Comment | Present | ・*Comment ・ユーザ自身のデータであれば編集・削除ボタンを表示 |  | ユーザは、個別のコメントを閲覧できる ユーザは、個別のコメントを編集・削除できる | comment onEdit: callback onDelete: callback |  |  |  | isEditMode
|  | Like | Present | ・いいね総数 ・いいねボタン |  | いいねの総数を確認する いいねを行う、またはやめる | postId likedCount onToggle: callback
投稿 | /post/create | PageCreatePost |  | ・ドロップ可 ・写真2枚の選択、撮影 ・説明文入力欄 ・撮影日選択欄 ・緯度経度の選択欄（写真から、地図から） |  | ユーザは、2枚の写真を投稿できる。（カメラで撮影orファイルを添付） ユーザは、写真をドロップしてアップロードできる。 ユーザは、メタ情報を付与できる。 このうち、位置情報については、写真から取得するか、現在位置から取得できる。 |  |  |  | onCreatePost => createPost
アカウント管理 | /account | PageManageAccount |  | ・*User ・displayNameの変更ボタン ・各プロバイダとの紐付けボタン |  | ユーザは、アカウント名を編集できる ユーザは、自分のアカウントを削除できる ユーザは、アカウントでの投稿の統計情報のトータルを見れる |  |  | store.user.userId | onUpdateUser => updateUser onDeleteUser => deleteUser
投稿管理（全部） | /account/posts | PageManagePosts |  | ・チェックした項目に対するアクションメニュー（削除） | PostsList （チェックボックスあり） | ユーザは、自分の複数の投稿を一括して削除できる ユーザは、個別の投稿を「閲覧（一部）」の画面で開くことができる 管理者は、ユーザのできることに加え、すべての投稿を一括して削除できる |  |  |  | componentDidMount => getMyPosts (PostList) posts isEditable: true onDeletePosts => deletePosts onSelect => selectPrivatePost
|  | PostsList | Present | ・*Post ・チェックボックス（表示有無を選択できる） |  | ユーザは、リスト表示により投稿を一覧で見れる | posts: [*Post] isEditable onDelete: callback onSelect: callback | (PostListItem) post: *Post onSelect
|  | PostsListItem | Present | ・*Post ・チェックボックス（表示有無を選択できる） |  | 単一のポストをリスト表示に適した形で表示する。 表示項目を設定できる。 | post: *Post onSelect: callback |  |  |  | isSelected

## redux states
user | userId
token
displayName
isAdmin
posts | all | [*Post]
| allFilter | *FilterCriterion
| mine | [*Post]
| mineSelected | [*Post.postId]
| currentPost | *Post
・メッセージ管理
・モーダル管理
*はmodelタブを参照

## redux actions
junle | action | args | do
users | updateUser | displayName: *User.displayName | PUT /users/{users.id} GET /users/{users.id}
users | deleteUser |  | DELETE /users/{users.id} トップページへ遷移
posts | getAllPosts |  | GET /posts redux state(posts.all)の更新
posts | getMyPosts |  | GET /posts/自ユーザID redux state(posts.mine)の更新
posts | getPost | postId: *Post.postId | GET /posts/{posts.id} redux state(posts.currentPost)の更新
posts | createPost | oldImageUrl newImageUrl description? shootDate lng lat | firebaseへのアップロード POST /posts GET /post/{posts.id} 個別ページへの移動
posts | editPost | oldImageUrl? newImageUrl? description? shootDate? lng? lat? | firebaseへのアップロード PUT /posts GET /post/{posts} 個別ページへの移動
posts | deletePosts | postIds: [*Post.postId] | DELETE /posts GET /posts/自ユーザID redux state(posts.mine)の更新
posts | deletePost | postId: *Post.postId | DELETE /posts/{posts.id} getAllPosts() getMyPosts() トップページへ遷移
posts | filterAllPosts | criterion: *FilterCriterion | redux state(posts.allFilter)の更新 getAllPosts()
posts | selectMyPost | postId: *Post.postId | redux state(posts.mineSelected)の更新
comment | createComment | postId comment | POST /posts/{posts.id}/comments GET /posts/{posts.id} redux state(posts.currentPost)の更新
comment | editComment | postId: *Post.postId comment: string | PUT /posts/comments/{comments.id} GET /posts/{posts.id} redux state(posts.currentPost)の更新
comment | deleteComment | postId: *Post.postId | DELETE /posts/comments/{comments.id} GET /posts/{posts.id} redux state(posts.currentPost)の更新
like | toggleLike | postId: *Post.postId | POST /posts/{posts.id}/toggle_like GET /posts/{posts.id} redux state(posts.currentPost)の更新